福建省东南电化股份有限公司 2025年-2027年技改及重大检修项目

技术规格书

福建省东南电化股份有限公司

2025 年 7 月

- 投标人资格要求

1.投标人应具备中华人民共和国注册的独立法人资格且有能力提供招标货物及服务。

2.投标人应具备建设行政主管颁发的有效的机电工程安装总承包二级以上资质，具备GC1压力管道安装资质，1级压力容器安装改造维修许可资格，持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

3.投标人应具备有效的承装（修、试）电力设施许可证，其中许可类别和等级要求为：承修四级及以上资质。

4.投标人在近五年内（以招标公告发布当日向前推算，不含发布招标公告当日）至少具有累计1个以上的化工装置的安装或维修业绩。

5.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；未被列为失信被执行人（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）。

6.本项目不接受联合体投标,不允许分包。本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同)，并上报建设主管部门备案。

- 合同期限及区域

合同期限：2025年9月1日至2027年9月30日

区域：烧碱车间、公用工程车间、设备管理部、QHSE部、厂前区、生活区，工作量据实结算。

备注：中标单位应在合同签订后十五天内派遣项目经理和专职安全员到现场办理项目部进场和注册对接工作，实施项目前中标单位施工人员若有变更，应提前十天进场进行安全教育和施工现场及工作流程熟悉。中标单位接到甲方通知后，10个工作日内入场，人员能按照招标方要求进场施工。

- 技术要求

1  工作范围及工作内容

1.1 工作范围

1.1.1 范围包括东南电化区域所包含的3-30万技改项目及重大检修项目。

1.1.4 全厂的起重设备包括电动葫芦、行车技术改造由招标方负责。

1.1.6 特种设备检验项目、电气二次设备检测及试验项目的配合工作由投标方负责；

1.1.7 项目范围内所有施工用的设备备品备件、阀门、管件、支吊架、垫板、螺母、垫圈、接管座、法兰、密封材料、润滑油料由招标方提供（除在工作内容有特别注明外），投标方负责领用、搬运、退库及保管等工作，同时应对招标方提供的备件和材料的使用情况进行登记。

1.1.8 项目范围内所有施工用的工业用气（氧气、乙炔、氩气、CO2）、低 值易耗品及辅材，包含且不限于焊材（不包含钛材、镍材特殊焊材）、 手工据片、砂布、型材切割机用各种砂轮、水砂纸、破口机刀片、砂布带、角磨用切割片、自粘砂纸、角磨用各种磨轮、金相砂纸、角磨用各种砂轮片、密封粘合材料、面粉、煤油、松动剂、铜箔、锯片、砂纸、清洗液、除锈剂、抹布、塑料布、个人防护用品、临时照明、清洗液拖把、铁绑线、围栏、青裸纸、石棉板等均由投标方提供。

1.1.9 项目施工中涉及到的施工用（含加工件）、搬运移动用、检测用、吊装用特殊专用、安全防护器具及摆放用的胶皮、木板由投标方提供。

1.2  工作内容

1.2.1 东南电化（除热电区域）所包含的所有静设备、动设备、电气设备、仪表设备及其附件的部分临时管路配置以及小范围设备改造。

1.2.2 东南电化技术优化整改。

1.2.3 “技改”包括安全整改、小改小革(单个工单结算在30万元以内）、安全装置、盘柜、保护用盘柜安装的整改等)，、包括特殊工种（如电焊、起重、热处理等）配合招标方相关专业完成相应工作；

1.2.5 设备及管线试压工作：吹扫、复位、试压。

1.2.6 电仪电缆敷设（包括配置穿线 管、穿线盒、防爆绕性连接管）、管路的预制和焊接及在线分析仪预处理系统样气管路（金 属管）的预制、仪表气源管的配置。

1.2.7 设备和材料的领用、搬运和保管工作。

1.3 管理

1.3.1 招标方有权对运行维护项目的质量、进度、安全等进行监督检查，协调检维修施工中的有关事项，并对投方检维修施工进行全过程跟踪监督和管理。投标方履行协调义务或行使监督管理权利，均不代表招标方承诺对投标方的行为承担任何责任，更不因此构成对投标方所应承担的各项责任和义务的减轻或豁免。

1.3.3 招标方按本合同约定及招标方要求的质量、进度进行安全文明检维修施工；

1.3.4 投标方负责制定和优化质量保证体系，有效控制检维修施工质量.

1.3.5 投标方服从招标方的管理。

1.3.6 投标方人员必须遵纪守法，投标方人员发生的违法、乱纪（盗窃、打架斗殴）投标方承担由此造成法律责任和各种经济损失。

1.3.7 投标方参与运行技改人数必须满足技改项目进度和需要。费用价格包括但不限于人员工资、加班费、奖金、津贴、食宿、差旅、现场交通、高温、劳保、防护费，按工资总额应提的各款项、社会统筹费、保险、管理费、税金、利润等各种费用及合同包含的所有风险责任等；包括乙方为完成本项目所需的相关费用。

1.3.8 每次有较大项目或同时有较多内容发生时，常规服务人员无法及时完成时投标方应在接到任务后不迟于48小时增加施工人员，以确保项目时间得到控制；投标方无法控制项目完成时间，招标方可将部分项目另行委托，另外招标方有权直接终止该服务合同。

1.3.9 安全网、警戒线由投标方提供,投标方负责搭设和拆除。投标方对现场安全防护 设施在施工中应严加保护,若必须拆除时应由招标方批准后方可变动,施工完毕必须恢复，按照安全文明的有关规定组织实施，施工现场料、物具堆放有序,整洁卫生，达到工完料尽场地清，废料转运至厂内招标方指定地点。

1.3.10 施工安全责任由投标方承担，发生各类安全事故，投标方应及时报告招标方，不得隐瞒。招标方有权根据有关规定组织、参与事故的调查处理，同时依据招标方制定的《承包商管理规定》给与处罚。

1.3.11 投标方应遵守以下安全条件:

1.3.11.1 应办临时出入证，进入现场应进行“三级”（即厂级、车间级、班组级） 安全教育。

1.3.11.2 应认真贯彻执行国家《安全生产法》、《安全生产条例》、《消防法》、《环境保护法》、《劳动法》和《职业卫生防治法》等法律法规，以及遵守“招标方”的各项安全管理制度。

1.3.11.3 投标方人员未经招标方装置现场人员同意，不得随意动用装置现场的设备、管路、阀门。

1.3.11.4 应严格执行动火证、动土证、入罐证、登高作业证、盲板抽堵证、临时施工用电票等，严禁违章作业。

1.3.11.5 厂内服务人员应穿戴具有投标方企业相应标志的统一工作服，应按规定穿戴好劳动保护用品，进入运行维护现场须戴好安全帽,必须佩带好安全带，禁止穿拖鞋。

1.3.11.6 应严格遵守防火防爆等禁令和规定，不准携带火种等危险物品进入生产区，严禁在厂区内抽烟。

1.3.11.7 严禁酒后上班，上班期间严禁饮酒、赌博。

1.3.11.8 进入厂区的车辆应遵守厂内交通管理有关规定和各种安全制度，申报厂内临时通行证，按厂内行停车标志认真执行。

1.3.11.9 装置现场配备消防设施不得挪作他用，并保持消防器材附近无障碍物。

1.3.11.10 应主动接受安全教育、培训和考核，持证上岗。

2  双方职责

2.1 招标方的责任和义务

2.1.1 依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国劳动法》等相关的法律、法规履行本合同约定的责任和义务。

2.1.2 按照本合同约定，向投标方提供履行本合同期间所需的招标方的管理制度。向投标方提供有关设备运行的技术文件、标准、图纸、产品说明书等技术资料。招标方所提供的设备清册仅供投标方参考，在合同执行期间设备、材料数量、型号的变化，均不调整合同价。

2.1.3 招标方为投标方提供必要的临时生产办公场所；办公用品及交通工具等由投标方自行负责，招标方提供力所能及的协助，相关费用由投标方自行承担；提供投标方工作所需的管理系统（OA系统等）授权等（如需）。

2.1.4 招标方向投标方提供相关安全生产管理方面的教育，其内容包括投标方在合同期内应遵守的招标方制度，本合同执行中所涉及到的管理方法、管理软件和文件要求。

2.1.5 提供维修技术标准、管理标准及其它技术资料；审核投标方提出的维修进度安排、技术方案、作业指导书、运行维护文件包；配合投标方维护运行维护工作过程中的运行调整、系统隔离、备品备件领用和工作票签发等各项工作。

2.1.6 将技改项目及时通知投标方，并制定施工进度，提供运行维护计划并及时组织验收。

2.1.7 招标方在合同约定的开工日期前以及合同期内，定期和不定期组织投标方人员考试，其内容包括招标方管理制度、运行维护维护要求、安健环管理要求等，考试结果将作为对投标方的管理和人员技能评价的依据的一部分。招标方有权撤换投标方中不能胜任或玩忽职守的人员，并不得重返生产现场，由此造成的后果投标方自负。

2.1.8 招标方在组织投标方入场过程中，有权对投标方自备的施工机械等工器具进行核查，对于不能满足招标方安健环需求的工器具拒绝其进入招标方生产现场。

2.1.9.招标方在合同约定的开工日期前完成对投标方的入驻管理，审核投标方的资质、业绩、信用、全口径人员信息等资料，核实其真实完整性。

2.1.10招标方在本合同约定开工日期前完成对投标方的开工许可，审核投标方的开工准备工作包括：项目计划任务书、投标方的管理体系建设情况、人员资质及到位、乙供材料的准备、工器具的型号数量和状态、安全保证金缴纳、安全防护用品的配备等。

2.1.11 招标方在合同期内对投标方实行全方位监督管理，并将监管结论纳入对投标方的评价，监管范围包括但不限于以下方面：管理体系建设、注册、入场、人员、诚信、策划及开工、安全、质量、进度、技术、工作量、档案、风险及应急、环保等。

2.1.12 招标方根据合同约定，及时支付相应的款项，即合同付款严格按照合同规定的付款方式执行，投标方每次付款申请前要按照合同约定对合同工程量、安健环、质量进行签证，上述签证单作为合同付款申请单附件，并作为付款依据。

2.1.13 招标方有根据合同和招标方管理制度要求对投标方进行评价和考核的权利，具体条款见合同相关规定和招标方承包商管理制度。

2.2投标方的责任和义务

2.2.1 投标方必须熟悉和严格执行国家法律法规和招标方的管理模式，严格遵守并执行国家、行业规程和招标方的各项管理制度，依照合同和招标方管理制度开展工作，接受招标方依据合同和招标方制度进行的评价考核。

2.2.2 投标方应根据招标方设备运行维护维护的需要，在现场设立完善的组织管理机构，按照合同要求策划、组织执行本合同。服从招标方的生产指挥管理。

2.2.3 严格遵守《电业安全工作规程》等相关法律、法规、标准、招标方的管理系统、ISO14001环境管理体系以及本合同规定的要求，严格按照有关要求进行管理和整治，达到各项工作所规定的相应工作标准，自觉接受招标方的检查和监督。

2.2.4 投标方应根据承包项目的具体要求、特点和性质，选送合格的人员担任工作。管理人员及特殊工种必须持证上岗。投标方的工作人员名单经双方协商并经招标方认可确定，不得随意调动；人员变更依据招标方制度要求进行审核批准。

2.2.5 根据招标方技改工作的需要，在现场设立完善的组织管理机构，按照本要求配置足够数量和素质的有资质技术人员，并服从招标方的生产指挥管理，按照招标方管理要求开展技改工作；

2.2.6 投标方应与招标方签订相应的《安全管理协议书》，落实安全生产责任制，对安全生产过程及结果负责。

2.2.7 投标方应提供为完成本合同任务所必需的劳务、一般消耗性材料、工器具、车辆、劳动保护用品及其它物品。

2.2.8 投标方应根据合同对设备进行调试，接受招标方的检查、指导、监督与考核。

2.2.9 投标方应对招标方提供的专用工器具进行维护、保养及保管；

2.2.10 在任何形式的技改工作中，凡由投标方造成的设备损坏及人身伤亡事故均由投标方负责。

2.2.11 投标方应负责完成招标方临时安排的应急任务。

2.2.12 在合同范围内发生紧急情况或重大事项情况下，投标方因技术力量不足或准备不及等因素而无法处理或耽误运行等，导致招标方委托其它施工队伍进行紧急处理，投标方应担负全部委托费用及由此造成的损失，并接受相应考核。

2.2.13 投标方应遵从招标方生产区域管理规定。

2.2.14 投标方负责技改方案的编制。

2.2.15 因工作的需要，投标方需要复制招标方所提供的资料时，负有保密的责任，未得到招标方批准，不得擅自提供第三者使用或向第三方转让。合同到期后，投标方应将招标方所有的根据合同提供的图纸、规范、及其它文件退还招标方。

2.2.16 投标方根据下达的任务计划，完成相关工作，包括保证质量、进度和场地清洁，及时向招标方反馈现场进度信息。

2.2.17 如工作中有涉及报检、监检工作由投标方负责（除监检费用由招标方负责外，其他由投标方负责）

2.2.18 施工结束后要及时完成各种资料整理，按时提交招标方审核。

2.2.19 负责按管理程序、技术程序和施工指令所要求的工作方法开展工作，合同期内投标方需遵守招标方的管理程序、技术程序及相关考核要求。

2.2.20 负责完成工作量统计及各种实物消耗统计，并建立相应的设备管理台帐供核查。

2.2.21 负责其责任范围内工作所需的各种材料，工器具和备品备件的领（借）用，负责办理其责任范围内工作中所需的工作票，负责按招标方管理程序的要求完成各种文件。

2.2.22 现场用的消耗性材料，除规定的由投标方提供外（见附件5），其它维护常用材料，由招标方提供, 投标方负责每月提出甲供消耗性材料清单，投标方应本着节约合理的原则使用，如有浪费等现象按招标方相应管理文件执行考核

3  组织管理

3.1 根据招标方体系化运作要求，投标方应建立完善的管理体系，并在开工前将管理体系建设的文件报招标方审核确认。确认的主要内容包括：管理体系建设的目标和措施、组织机构、各体系负责人及职责和相关管理制度。

3.2 为实现项目管理全过程标准化、体系化、制度化、流程化运作。投标方应建立以下管理体系：目标、策略管理体系，安健环管理体系，包含计划、技术、质量、进度管理的运行管理体系，生产风险及应急管理体系，培训管理体系，通讯及信息管理体系等。

3.3 对照上述体系，成立相应的组织机构, 落实各体系责任人，建立到班组级别明确管理体系中相关人员的职责，并负责将管理体系向招标方报审，跟踪完成确认流程。

3.4 上述体系应包含若干制度和标准，达到管理制度覆盖所有工作内容，实现全过程制度化管理。

3.5 对于重复频率较高的生产管理活动，要求实现流程化，流程中明确各级人员职责和权限。

4  资源管理

4.1 投标方现场项目部应具备与企业相当的资质能力。

4.2 投标方人员配置要求

4.2.1总体要求

投标方现场各技术工种年龄不得超过55岁，管理人员年龄不得超过60岁，符合福建省东南电化股份有限公司的基本要求。安全员必须年龄在30岁以上，男性，身体健康。人员资历要经过招标方严格审核，不符合条件的由投标方在一周内进行调换。

4.3 机械材料管理

4.3.1.工器具和机械

4.3.1.1本合同技改工作所需的工器具由投标方提供，投标方必须按照招标方的管理规定使用合格工器具，并提供管理台帐；例如：常用的工器具、检测仪器、手拉葫芦、电钻、照明灯等；（详见附件二）

4.3.1.2投标方要负责对所配备工具、仪器的管理，做到定期校验和正确使用，加强维护和保养，并应保证现场的需要，施工人员的个人工具配备齐全，并且要定期进行检查、确认，对于不能满足要求的及时进行校验、补充；

4.3.1.3投标方应向招标方提供一份现场工作的工器具明细表，工器具应符合安全标准，所用仪器、仪表的精度应满足标准要求，并在检定的有效期内，所有电动工具及检验工具必须有合格证。

4.3.1.4投标方按要求定期上报校验工具、机具、仪器，并且半年上报主管专业进行审核；不能满足要求的投标方及时进行补充。

4.3.1.5对招标方提供的专用工具不得转借他人或带离招标方生产现场，造成损坏、丢失，按照原件价格赔偿，离场时如数归还，不足补齐，否则在合同结算中按工、器具重置价扣减合同费用。

4.3.2车辆

4.3.2.1常用交通、运输车辆由投标方自行解决。

4.3.2.2配备车辆应满足任务要求。

4.4管理制度

4.4.1招标方管理制度

4.4.1投标方同意在合同执行期间执行招标方安全管理体系及相关管理制度，并认可执行招标方升版或新增的管理制度。

5  过程及管理

5.1投标方的入场、离场管理

5.1.1.注册管理

5.1.1.1 注册的要求：投标方要在规定开工前一周办理注册手续，注册资料除有纸质以外还需要提供电子版。项目实施过程中投标方安全资质、企业资质、施工范围有变化的需要重新进行注册，并将原有的注册内容注销，人员有变化的执行人员变更流程。

5.1.1.2. 投标方负责提供真实完整的资质、业绩、信用、全口径人员信息等注册资料并向招标方注册，保持组织机构、主要人员的相对稳定。

5.1.1.3 注册的内容包括但不限于以下：

5.1.1.3.1中标通知书或有效凭证、承包商简介。

5.1.1.3.2 从业资格证书：包括企业营业执照、税务登记证、企业施工资质、企业设计资质、认证证书、安全资格证书、法人资格证书、财务信用等级证书、项目经理证书等，其中安全资质、企业资质提供盖章的复印件或原件。

5.1.1.3.3 业绩信用：信誉等级证书、业绩表等支持性材料。

5.1.1.3.4 项目组织机构、全口径人员信息等。

5.1.1.3.5 项目所用的主要机械、设备、工具、材料的清单、承包商的库房、居住场所等信息。

5.1.2.入场管理

5.1.2.1 投标方必须完成入场相关工作方可进入现场开展工作。

5.1.2.2.1 危险品进入必须提前4小时通知招标方HSE管理中心，便于物资核对和预控措施落实。

5.1.2.2.2 投标方的入场材料、工器具清单、人员全口径信息必须提前10天提交电子版本。

5.1.2.2.3 投标方按照要求缴纳现场人员风险抵押金8万元，风险抵押金实施办法详见附件月度管理考核办法。合同期限届满后甲方根据考核情况将对应风险抵押金无息退还。

5.1.2.2.4投标方设有专职安全员。

5.1.2.2.5投标方三级安健环培训和考试：考试不足80分的人员补考,补考不合格者禁止进入现场；现场出入证没有办理下来前，除非公司员工陪同，否则不得进入生产现场。

5.1.2.2.6投标方分包商的入场管理必须按照招标方入场规定执行。

5.1.2.2.7 人员进场必须进行职业健康检查，与涉及的工作相关联的职业病、职业禁忌症者不得参与相关工作。

5.1.2.2项目开工前一周完成注册工作。

5.1.3.离场管理

5.1.3.1项目竣工或接到招标方终止合同通知后，投标方提出退场申请。

5.1.3.2投标方填写离场确认表，经招标方相关部门对投标方离场条件进行签字确认。

5.1.3.3离场条件确认后，投标方按离场审批程序进行审批。

5.1.3.4退场申请经招标方批准后，投标方组织离场。

5.1.3.5离场前必须进行职业健康检查。

5.1.3.6招标方相关部门依据职责和最后离场时间对投标方离场情况进行监督并列入后评价。

5.2人员管理

5.2.1请假管理：项目经理请假必须上报设备管理部负责人，并经同意后方可离开招标方现场；安全员请假必须上报安全安全主管领导，并经同意后方可离开；班长及以下人员请假必须上报相关专业负责人，并经同意后方可离开。人员正常休假需要提前15天与招标方沟通，得到许可并履行相应手续后方能休假。

5.2.2人员变更管理：投标方人员资历要经过招标方严格审核，不符合条件的由投标方在一周内进行调换。投标方变更项目经理需请示福建省东南电化股份有限公司相关领导同意后方可变更；安全员变更需经安全主管领导同意后方可变更；其他人员须经招标方归口管理部门同意后方可变更。

5.2.3项目技术人员：了解烧碱和公用工程系统的主要流程，掌握各系统主要设备的型号参数、结构原理、工作原理、运行维护工艺及技术要求。

5.2.4电仪人员：熟悉电气系统高低压交、直流电动机、变压器、GIS、照明设备、高低压开关柜及断路器、动力电缆等主要设备的型号参数、结构原理、工作原理、控制系统、运行维护工艺及技术要求；仪表人员熟悉化工仪表、电动阀门装置等仪表装置的运行维护工艺和调校方法，并必须具备国家规定从事电气工作人员的相关资质（必须持对应等级电工证）。

5.2.5.全部项目人员有基本的安全知识，熟悉化工现场相关安全规定。

5.2.6.人员试用：不能独立完成作业者进行辞退，所缺人员必须三天内补充到位。不能及时补充者或条件无法满足现场要求，按本合同考核条款执行。

5.2.7.投标方人员出勤情况由招标方管理人员进行考勤。

5.2.8 投标方管理人员按要求参加招标方组织的早会、安全例会、专业专题会议等。投标方从业人员按要求参加招标方组织的专业培训、安全培训等。

5.2.9 听从领导，服从指挥。根据归口管理部门的安排要求及时完成自己的工作，工作完毕后及时汇报。

5.2.10 无故不听从工作安排或在工作中不认真负责的人员，对其进行考核，考核通知单下发到投标方，投标方接到通知单后要按照考核的内容进行落实，并将考核结果通报归口管理部门专业。

5.2.11 对经常不听从工作安排或在工作中消极怠工者，经核实确实不能满足生产要求者由投标方退回，并且不得在福建省东南电化股份有限公司区域内进行任何工作。

5.2.12 项目人员遵守招标方的各项规章管理制度，并认真执行。

5.2.13 投标方应将项目经理、专业工程师、中技以上技术工人、特殊工种的资质证书交招标方业务部门审核，并附上工作简介。

5.2.14 上述要求为投标方驻现场人员最低限额，如不能满足现场作业需求，投标方应无条件补充人员至满足需要。

5.3 诚信管理

5.3.1 投标方的诚信管理要遵从于招标方各项要求，自愿签订诚信自律声明；

5.3.2 投标方必须依据招标方管理制度，对投标方内部诚信情况进行管理；

5.3.3 投标方在与招标方所有工作交往过程中，均应遵守招标方相关诚信标准，对本单位人员进行诚信教育；

5.3.4 投标方内部进行诚信状况自评和诚信等级申报；

5.3.5投标方负责调查及配合调查本单位的诚信事件；

5.3.6投标方负责向招标方反映任何不诚信事件；

5.3.7投标方负责执行招标方对投标方不诚信事件的相关处理决定；

5.3.8投标方负责向招标方管理部门诚信负责人反映诚信管理改进建议。

6考核

6.1考核依据及程序依照合同考核及招标方《承包商管理规定》制度执行。

6.2考核中涉及的数据和事件，由招标方相关管理部门认定和出具。

6.3合同执行日常考核项目及标准。

双方确定以下项目及标准为合同执行中招标方对投标方的日常考核项目及标准，对此项目及标准之外的考核，招标方管理部门可以参照与此类似项目及标准执行，并以通知单、督办单等形式通知投标方。

详见附件3《月度管理考核办法》。

7结算

7.1施工工程量核定，以现场实际的工程为准，经招标方生产车间、设备管理部签字确认的工程量为结算依据，投标方编制结算书，经费控部门 审核后按实结算

7.2取费标准

工作量据实结算，

工作量据实结算，

服务期间30万元以下的技改技措及设备更新项目可直接安排投标方施

工。

工程施工的工程量必须经甲方设备管理部、各车间等单位签字确认。乙方根据甲方确认的工程量编制结算书，经费控等部门审核后按审后价格的（1-X%）作为乙方最终结算价款。注：X%为合同下浮率。

费用综合单价，执行以下的定额及取费标准，有新规定按最新规定执行。未明示的按现行的执行。

1）《石油化工安装工程预算定额2025版》。

2） 工程类别按相关规定计算。

3） 工程量签证单中如有现场点工项目，按每人300元/天，其中不含税价275.23元、税额24.77元，税率9%。

7）提供增值税专用发票。

7.2.2 当项目包主材时,招投标双方约定,施工主要材料可按照施工期间市场价（经双方询价）计，特殊材料可由招标方费控部门确认投标方釆购发票价格计。所需的主要材料、设备、备品备件均由招标方负责提供，投标方负责领用，并落实到施工现场。特殊情况下由投标方采购的材料、设备、备品备件费用，以现场签证为准据实结算。甲、乙双方都应确保自己提供的材料、设备、备品备件符合质量要求。

7.2.3施工造价为全费用综合单价，它包含了工程的人工费、材料费、机械费、管理费及验费、利润、措施费、规费、税费以及材料卸车、水平垂直运输、二次搬（倒）运、试车配合等投标方履行本合同所需的全部费用，除非另有约定，招标方不再承担其他费用。

1、高压电焊人员必须是会氩弧焊和电焊的高压焊工（应熟练掌握钛、镍金属焊接技术）。

2、合同人员人员素质、技术水平达不到要求，由此引起后果由投标方维修项目部负责， 招标方单方面有权评判人员技术水平等是否达到要求。

3、在技术改造期间，由于技术改造工作需要，投标方需要抽调足够数量高压焊工到现场施工，以满足工期要求。

附件2     承包商应自备工器具、安全及劳动防护用品种类清单

包括但不限于以下工器具及相关用品配备

| 序号 | 工器具、安全及劳动防护用品种类名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工器具类 |  |
|  | 300mm以上由招标方提供，300mm及以下（含300mm）游标卡尺、外卡、内卡、200mm及以下深度尺。 |  |
|  | 外径千分尺、塞尺、找中表架、百分表、水平仪 |  |
|  | 画线规、画规、10m以下卷尺、皮尺、各类钢板尺、角尺类 |  |
|  | 各类台虎钳、钳工台、各类日常胶皮管、所有敲击棒类 |  |
|  | 小台钻、砂轮机、各类攻牙工器具（如丝锥、牙板）、管子割刀 |  |
|  | 32以下的套筒扳手、梅花扳手、活动扳手、呆扳手、内六角扳手 |  |
|  | 16磅及以下的锤子、锯弓类、皮带冲、桶类、小推车类 |  |
|  | 大小撬棒、錾子、管子钳类、各类钳工钳子 |  |
|  | 各种日用剪刀、各种管子钳、铁皮剪、铁剪、各种锉刀 |  |
|  | 5T（含5T）以下的手拉葫芦 |  |
|  | 30吨及30吨以下千斤顶，以及卷扬机、绳子、钢丝绳和卸扣若干满足运行维护需要 |  |
|  | 电源线盘、工具的电源线、电动工具的插座 |  |
|  | 日常用电笔、万用表、钳型电流表、电烙铁、各种螺丝刀、喷灯、各种线钳、钢丝钳、摇表、小型液压钳、手电类、电吹风、皮老虎 |  |
|  | 各类砂轮切割机、角磨、内圆磨、电钻、电锤等电动工具 |  |
|  | 各类焊枪、各类割枪、烘枪、氧气管、乙炔管、氧乙炔减压阀 |  |
|  | 各类焊机电源线、电焊面罩、焊把，直流焊机3台，交流焊机3台，硅整流焊机1台，逆变焊机1台，等离子切割机1台 |  |
|  | 电动套丝机1台、手动套丝机1台、弯管机1台、电动试压泵（10Mpa）1台、气动扳手 |  |
|  | 热处理机器1套，空压机1台，焊条干燥箱3个，焊条保温箱6个 |  |
|  | 运输车辆3T及3T以下1台 |  |
| 二 | 安全及劳动防护用品类 |  |
|  | 安全帽、工作服、工作鞋、手套、纱口罩、毛巾、肥皂、洗手液 |  |
|  | 安全带、安全绳、耳塞、电焊服、电焊面罩、电焊手套 |  |
|  | 防紫外线眼镜、高温服、防尘口罩、行灯变压器及行灯 |  |

附件3

月度管理考核办法

1.适用范围

本办法适用于《福建省东南电化股份有限公司2022年-2023年日常维保项目》范围内所有工作的考核。

2.考核依据

2.1《福建省东南电化股份有限公司日常维保项目合同》和《承包商管理规定》。

2.2 福建省东南电化股份有限公司生产业务管控体系制度。

2.3 行业发布的相关管理程序及规定。

3.考核内容

考核内容包括安全生产、维修质量、文明生产、维修管理、治安保卫等方面。

4.考核实施

4.1招标方设立考核小组，考核小组根据考核情况按月结算支付。

4.2若考核扣款大于月度支付额时，则由考核小组研究从合同款中扣除。

4.3为了鼓励投标方加强内部考核，其内部考核扣分不列入招标方考核小组月度统计，但影响招标方安全生产引起经济损失的情况除外。

5.考核机构

5.1考核小组组长：设备管理部负责人

5.2考核小组成员：设备管理部和生产车间相关人员

月度管理考核办法

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一、管理考核 |  |  |
|  | 未设立或不符合招标方专业管理要求设立现场组织管理机构。 | 3000元 |  |
|  | 投标方不服从招标方管理部门的生产调度指挥。 | 2000元/次 |  |
|  | 需专业资质的作业项目，投标方工作人员无证上岗或虚假资质。 | 1000元/人 |  |
|  | 投标方管理人员、技术人员未及时到位或未经同意更换工作人员。 | 300元/人天 |  |
|  | 管理岗位人员、主要技术岗位人员未经招标方许可擅自离厂，直至补充人员经招标方考核通过。 | 300元/人天 |  |
|  | 投标方负责人员无故缺席或未准时参加招标方要求参加的生产调度会、专业会、事故调查会等。 | 300元/次 |  |
|  | 人员未按规定时间到达现场或通讯不畅未造成严重后果考核100元/次，造成严重后果考核1000元/次。 | 100元～1000/次，严重者按事故定性责任分解 |  |
|  | 在责任范围内，不按时执行招标方安排的技改工作。 | 500元/次 |  |
|  | 投标方因资源投入或管理不善等原因未及时完成、延误工期的。未造成严重后果考核1000元/次，造成严重后果考核5000元/次。 | 1000-5000元/次 |  |
|  | 投标方不按要求报送招标方要求的各类技改方案计划、施工组织设计、记录报表等。 | 200元/次 |  |
|  | 重大运行技改项目必须制定技改的技术和安全措施，经审核后组织维修,并报招标方备案；未按规定执行的考核。 | 500元/次 |  |
|  | 投标方未能做好每天的技改工作记录。 | 50元/次 |  |
|  | 投标方技改完成后不及时通知运行人员和点检员验收。 | 200元/次 |  |
|  | 投标方各专业负责人未及时向招标方管理人员汇报安排工作。 | 200元/次 |  |
|  | 投标方有关负责人不如实汇报工作情况，或隐瞒事实真相。 | 2000元/次 |  |
|  | 招标方发生应急事件，投标方不配合招标方临时安排的应急处理工作。（不限于合同范围） | 1000元/次 |  |
|  | 使用招标方提供的材料、备件无浪费现象和人为损坏现象，备件领用做到以旧换新，废旧备件及时退库，违反规定考核。 | 按招标方购买价的150%赔偿 |  |
|  | 施工现场应做到“三齐”、“三不落地”、“三无”、三不乱”，并做到工完料净场地清，违反规定的，每处扣50--200元；情节较严重的考核1000元/次。 | 50元～1000元/次 |  |
|  | 施工后的废料未交回指定地点，擅自对设备进行报废或处理的考核500元/次。。 | 500元/次 |  |
|  | 施工后的多余的材料未及时办理退料，造成损失的按原价赔偿并考核100元/次。 | 100元/次 |  |
|  | 严格执行垃圾分类，危险废物（废油、废酸碱、废油漆、废电池、废灯管、废石棉、废重金属、医疗废物），必须分类存放，严格按国家规定进行处置，禁止随意丢弃造成环境污染的考核。 | 200～5000元/次 |  |
|  | 施工过程中产生的一般废弃物（危险废物以外），按可回收与不可回收进行分类存放，根据国家或行业规定集中处理，违反规定考核。 | 200～5000元/次 |  |
|  | 危险品爆管、存放、处置、注册数量，安全标签、安全技术说明书等管理符合标准要求，违反规定考核。 | 200～2000元/次 |  |
|  | 贵重设备、备件闲置现场造成损失的照价赔偿。 | 按原价赔偿 |  |
|  | 精密部件和量具放置在专用柜子和工具盒内，未组装的部件用帆布或塑料布盖好。零部件、工器具、量具分开放置，不得混放。 | 100元/次 |  |
|  | 作业过程中，设备部件、工器具、试验设备等标识准确、完整，摆放规范、防护完善。设备零部件不落地。违反规定按次考核。 | 100元/次 |  |
|  | 借用招标方专用工器具损坏的。 | 按原价赔偿 |  |
|  | 搬运、起吊设备、零部件、工机具等重物时，物件放置处的地面上未铺设胶皮或木板考核100元/次，导致地面或物件损坏的按原价赔偿。 | 100元/次，按原价赔偿 |  |
|  | 进行焊接、气割等动火作业前，未采取必要的防护和遮挡措施。 | 100元/次 |  |
|  | 施工作业须拆除栏杆、盖板等设施时，导致变形损坏，工作结束后未及时恢复原样。 | 100元/次 |  |
|  | 未经招标方同意，投标方不得擅自使用与维修无关的招标方设施设备；不得擅自拆除、变更招标方防护设施及标示。造成后果的由投标方负全部责任 。 | 500元/次 |  |
|  | 施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严施工。 | 200元/次 |  |
|  | 严格执行操作票、工作票制度。 工作票不合格：出现同一人同时担任两项工作的负责人；不具备负责人资格的人员担任负责人；代替他人办理工作票；工作票任意涂改；工作票丢失：施工过程中未随身携带工作票；工作票未许可就开始施工；工作票到期未办 理延期手续。 | 考核100元〜1000 元/次 |  |
|  | 每天的施工进度、记录台帐准确，完整。不符合规定的考核。 | 考核200元/项 |  |
|  | 投标方不符合安健环及质量管理体系要求。 | 按招标方生产考核标准执行 |  |
|  | 投标方不配合招标方开展节能创优和环保、安全性评价工作，或组织不力。 | 1000元/项 |  |
|  | 二、设备维护维护质量与可靠性指标考核 |  |  |
|  | 因投标方施工质量原因导致设备退出运行或备用。未造成严重后果考核500元/次，造成严重后果考核5000元/次。 | 500～5000元／次 |  |
|  | 不符合设备给油脂标准要求。未造成严重后果考核500元/次，造成严重后果考核1000元/次。 | 500～1000元/台 |  |
|  | 施工后达不到招标方确定的验收标准。 | 500～2000元/台 |  |
|  | 由于投标方施工质量原因，造成设备投运后不符合要求导致停运返修。未造成严重后果考核500元/次，造成严重后果考核5000元/次。 | 500～5000元/次 |  |
|  | 施工中未经直接管理部门同意而对设备或部件进行破坏性解体。 | 赔偿并考核1000元/次 |  |
|  | 待技改项目在设备停运后因投标方原因造成未完成技改。 | 1000元/项 |  |
|  | 因投标方技改完成后因施工质量原因在1个月内发生缺陷。 | 500元/次 |  |
|  | 未按招标方要求的规定完成技改任务，影响开车的，给予考核。 | 2000元/每小时 |  |
|  | 因投标方施工质量原因引起非计划停运。 | 根据相关规定研究处理或处罚20000元/次 |  |
|  | 未按程序规定及时编制施工方案、质量计划和文件包，拒绝招标方在质量计划上增加控制点。 | 300元/次 |  |
|  | 使用不符合专业标准的工器具、测量仪器或使用不符合要求的消耗性材料。 | 200元/项或台 |  |
|  | 不执行招标方的技术方案或质量要求，对招标方提出的问题不进行整改，造成后果负全部责任。 | 500元/次， |  |
|  | 三、维护作业安全考核 |  |  |
|  | 乙方未组织全体施工人员分工种进行安全教育和安全规程考试。 | 500元/次 |  |
|  | 安全技术知识和安全工作规程的抽考不合格。 | 100元/人 |  |
|  | 乙方工作人员未经入厂安全教育和考 试合格。 | 2000元/人 |  |
|  | 未执行：提供各专业工作负责人人员名 单，经设备部考试合格后作为具备工作负责人资格的人员备案，在维修过程中担当工作负责人。 | 500元/次 |  |
|  | 乙方工作人员不了解现场危险品源（如油库、压力容器、化学药品、高压电 区域等），行为违反有关风险管理规定。 | 500—2000 元/次 |  |
|  | 乙方不落实甲方提出的反事故措施、 安全预防性演习、安全整改通知。 | 1000—3000 元/项 |  |
|  | 乙方不配合甲方的安全性评价、安全 大检查工作。 | 1000—3000 元/次 |  |
|  | 乙方不按甲方管理系统的要求开展日常安、健、环和风险管理的工作，对有关的安全活动査无实据、或弄虚作假。 | 1000—3000 元/项 |  |
|  | 乙方安全员不履行职责，未把安全管理落到实处，不参加甲方要求的安全会 议、安全工作汇报等，不服从甲方管理人员的安全工作调度。 | 100—1000 元/次， 严重者责令撤换。 |  |
|  | 属乙方责任的火灾事故。 |  |  |
|  | 1）发生重、特大火灾事故，一起扣除全部安全质量保证金。 |  |  |
|  | 2）发生一般火灾事故，一起扣1万元， 并赔偿相应损失。 |  |  |
|  | 发生人身轻伤。 | 500—2000 元/人。 |  |
|  | 乙方施工过程中发生电网和设备事故 或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查，否则考核。 | 10000 元〜50000 元/次 |  |
|  | 属乙方责任的人身、电网和设备重大事故。 |  |  |
|  | 1）发生人身死亡事故、电网和设备重大事故，扣除全部安全质量保证金；由 乙方承担责任；并另行确定是否终止合同。 |  |  |
|  | 2）发生人身重伤事故、电网和设备事故，扣除50%安全质量保证金，属违章 作业、违反安全规定，情节特别恶劣的， 加倍考核。 |  |  |
|  | 3）发生人身轻伤事故，或严重未遂事 故，扣除30%安全质量保证金。 |  |  |
|  | 4）由于甲方或乙方责任造成对方或第 三方的人身伤害、设备损坏等财产损 失，由责任方承担相应责任，并赔偿对 方或第三方因此造成的全部经济损失。 |  |  |
|  | 5）施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有 关部门处理外，过错方应承担10000 元至50000元/次的违约责任。 |  |  |
|  | 发生乙方责任的环保、厂内交通事故、 一类、二类障碍、异常、未遂，按《福 建省东南电化股份有限公司安全生产工作奖惩罚规定》相关规定执行。 |  |  |
|  | 发生安全事件，瞒报、漏报、虚报、谎 报等。 | 20000元/次 |  |
|  | 现场违章作业，每人次扣除1~10%风险抵押金。 | 一般违章，每人次扣除当月施工结算金额1~3%，严重违章每人次扣除当月施工结算金额4~6%；累计每月违章超过3次，考核当月施工结算金额7%~10% |  |
|  | 施工作业不执行工作票和动火工作票制度，或填写工作票与事实不符、冒 名顶替，未造成不良后果。 | 200—1000 元/次。 |  |
|  | 未定期检验安全工器具、起重机械或 使用超过检验期的作业设备、器械。 不按照福建省东南电化股份有限公司 要求用水、用电、用气（汽）、用油等。 | 500-2000 元/项 |  |
|  | 使用不合格安全工器具、劳动防护用品。 | 100~1000 元/人 |  |
|  | 安全整改通知书中的项目应按期完成整改，逾期考核。 | 500元/天 |  |
|  | 乙方施工过程中不得私拉乱接电、汽、 水源，违反规定考核。 | 200元/次 |  |
|  | 乙方施工人员应到甲方办理临时出入证，进入施工现场必须佩戴出入证，出入证严禁转借他人。违反规定的考核。 | 50元/人次 |  |
|  | 应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施 工，禁止无关人员进入施工现场，造成后果的由乙方负责。 | 500元/次 |  |
|  | 特种人员无证上岗乙方应承担500元/ 人违约责任，造成后果的乙方负责。 | 500元/人次 |  |
|  | 现场未戴好安全帽；高空作业未规范使 用安全带。 | 400元/人次 |  |
|  | 临时照明器具不符合安规要求。 | 200元/次 |  |
|  | 相关资质证明材料不真实、不合法、无效；甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。 | 解除合同 |  |
|  | 未贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，未制定相应的安全管理制度。 | 200元/项 |  |
|  | 未设专门安全管理机构，没配专职安监人员或配专职安全员。 | 300元/天 |  |
|  | 特种作业人员没有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。 | 500元/次 |  |
|  | 检修中需用的安全工器具、防护用品、 起重器具和其他影响安全或检修质量的工具必须经过具体的检验并检验合格，贴有检验合格证。违反规定考核。 | 100元/次 |  |
|  | 在从事拆装保温、工作时，必须戴口罩并做好控制扬尘的措施；在从事金属打孔、砂轮打磨等高 噪声工作时必须佩带耳塞，违反规定考核。 | 100元/次 |  |
|  | 消防设施随意使用或未及时修理，每次考核100元；引发火险的， 考核500元/次；造成火灾事故的，按火灾事故予以处罚，并追究相应责任。 | 100〜500元/次 |  |
|  | 四、人员配置 |  |  |
|  | 施工人数应符合施工进度要求，未经招标方同意，人员不得随意调换。 | 300元/每人次·天 |  |
|  | 机构设置及人员技能情况应满足合同要求，如有不属实考核500元/每人次·天，并按要求更换相应人员。 | 500元/每人次·天 |  |
|  | 如遇施工进度缓慢，需增补人员，人员必须48小时内到位，超过考核。 | 1000元～10000元/天 |  |
|  | 五、部门管理 |  |  |
|  | 投标方应根据招标方下达的工作指令，按要求和程序进行工作，否则每次考核200元，造成后果的通过研究给予从重处罚。未按时完成任务，在提出限时完成时未做到将加倍处罚。 | 200元/次-2000元/次 |  |
|  | 不服从招标方人员的管理，不及时完成招标方人员安排的合同范围内的工作，包括改造工程等；与招标方发生冲突，造成后果的通过研究给予从重处罚。 | 2000元/次 |  |
|  | 技改项目施工时，人员未及时到位影响施工进度的给予考核。 | 1000元/次 |  |
|  | 未办理手续而将设备、材料、工具拿出生产区域。 | 2000元/次 |  |
|  | 盗窃材料、工具、设备等。 | 按原价10倍考核 |  |
|  | 六、文明生产及其它考核 |  |  |
|  | 投标方人员的工作服着装、胸卡佩带、戴安全帽、高空作业系安全带不符合要求。 | 100元/人 |  |
|  | 不执行对生产现场施工区域的文明整改通知单，或不按期整改的。 | 500元/项 |  |
|  | 设备作业区域不及时进行清理、或不按指定地点堆放垃圾的。 | 200元/次 |  |
|  | 不经招标方批准在设备、结构、建筑物上开孔或焊接临时构件。 | 1000元/处 |  |
|  | 施工过程中不采取隔离和保护措施，造成物料和杂物随处掉落、飞扬等污染环境事件。 | 200～1000元/次 |  |
|  | 损坏或丢弃设备标示牌，未按时恢复的。 | 200元/个 |  |
|  | 投标方工作人员在厂区内流动吸烟（不在规定的吸烟区内）。 | 10000元/人次 |  |
|  | 投标方散布不当言论造成不良影响的。 | 500元/次 |  |
|  | 因投标方原因造成招标方受到上级批评或处罚的 | 2000元/次 |  |
|  | 七、奖励部分 |  |  |
|  | 发现重大安全隐患并及时消除，视情节奖励。 | 300-1000元/次 |  |
|  | 提出合理化建议并给与实施，产生较大的经济效益的，视情节给予奖励。 | 200-2000元/次 |  |
|  | 施工过程中发现重大问题并积极解决的。 | 300-2000元/次 |  |

每项技改及重大检修完成后进行考核，若低于80分，清除出场，终止合同（每考核500元，评分扣1分）。